Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 3»
(МБОУ Школа № 3)

Приказ

| 29.01.2018 | № 12 |
| --- | --- |

г. Неизвестный

О проведении самообследования

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовки отчета о результатах самообследования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить рабочую группу для проведения самообследования в составе согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Рабочей группе провести самообследование МБОУ Школа № 3 и составить по его итогам отчет о результатах самообследования по плану-графику согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. И.И. Петухову разместить отчет на официальном сайте МБОУ Школа № 3 не позднее даты, указанной в плане-графике (приложение № 2 к настоящему приказу).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

| Директор |  | Иванов |  | И.И. Иванов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

С приказом ознакомлены:

| Сидоров |  | А.Ф. Сидоров |
| --- | --- | --- |
| 29 января 2018 г. |  |  |
| Киселева |  | Т.П. Киселева |
| 29 января 2018 г. |  |  |
| Антипова |  | М.В. Антипова |
| 29 января 2018 г. |  |  |
| Петухов |  | И.И. Петухов |
| 29 января 2018 г. |  |  |

Приложение № 1
к приказу от 29.01.2018 № 12

Состав рабочей группы для проведения самообследования

| № п/п | Ф. И. О | Должность | Обязанности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | И.И. Иванов | Директор | − распределяет обязанности между членами рабочей группы; − координирует процесс самообследования; − утверждает отчет о результатах самообследования; − докладывает о результатах самообследования коллегиальным органам управления образовательной организации, учредителю |
| 2 | А.Ф. Сидоров | Заместитель директора | − контролирует своевременное исполнение мероприятий по самообследованию; − консультирует работников, которые собирают, исследуют и оформляют отдельные данные для отчета; − собирает и анализирует информацию о системе управления организацией, кадровом составе, учебно-методическом и библиотечно-информационном обеспечение организации; − обобщает полученные данные и формирует отчет |
| 3 | Т.П. Киселева | Заместитель директора по УВР | − собирает, систематизирует и оформляет данные об образовательном процессе за исключением данных по структурному подразделению «Школа № 31», в том числе качестве и условиях обучения, образовательных достижениях обучающихся, востребованности выпускников; − готовит информацию о материально-технической базе организации, за исключением данных по структурному подразделению «Школа № 31» |
| 4 | М.В. Антипова | Руководитель структурного подразделения «Школа № 31» | − собирает, систематизирует и оформляет данные об образовательном процессе в структурном подразделении «Школа № 31», в том числе качестве и условиях обучения, образовательных достижениях обучающихся, востребованности выпускников; − готовит информацию о материально-технической базе структурного подразделения «Школа № 31» |
| 4 | И.И. Петухов | Учитель информатики и ИКТ | − формирует предложения по автоматизации сбора информации, ее обобщения и систематизации; − публикует отчет о самообследовании на сайте организации |

Приложение № 2
к приказу от 29.01.2018 № 12

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки и проведения самообследования

| Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- |
| I. Планирование и подготовка работ по самообследованию |
| Проведение установочного совещания с членами комиссии по механизму сбора и рабочим формам представления информации по отдельным направлениям самообследования | Директор | 31.01.2018 |
| II. Организация и проведение самообследования |
| Сбор информации для проведения анализа, в том числе подготовка запросов, проведение анкетирования, опросов | Члены рабочей группы | 31.01.2018–02.03.2018 |
| III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета |
| Обсуждение предварительных итогов самообследования, разработка комплекса мер по устранению выявленных в ходе самообследования недостатков | Директор | 02.03.2018 |
| Свод информации и подготовка проекта отчета по итогам самообследования | Заместитель директора | 02.03.2018–30.03.2018 |
| Рассмотрение проекта отчета, обсуждение | Директор | 30.03.2018 |
| Утверждение отчета | Директор | 16.04.2018 |
| Опубликование отчета на официальном сайте | Учитель информатики и ИКТ | 18.04.2018 |
| IV. Рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса |
| Направление отчета учредителю | Директор | 18.04.2018 |